Отчет за  2019 год

План мероприятий ("дорожная карта")

по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде 
на 2019-2021 годы ( постановление Администрации Великого Новгорода от 26.03.2019 № 1123)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Великом Новгороде |  |  |  |
| 1.1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля городского округа Великий Новгород в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.1.1. | Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса | увеличение среднего числа участников закупок | 2019-2021 годы | В соответствии с Постановлением Администрации Великого Новгорода от 04.02.2019 года № 400 «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для муниципальных нужд» заказчики обязаны осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенные в перечень в соответствии с п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ посредством использования специализированных электронных ресурсов. Муниципальные автономные учреждения также обязаны осуществлять закупки у единственного поставщика с использованием электронных ресурсов с 29 марта 2019 года. На данный момент в электронном ресурсе - портал поставщиков г. Москвы прошли аккредитацию все структурные подразделения Администрации Великого Новгорода, муниципальные казенные и бюджетные учреждения и 100% муниципальных автономных учреждений. Комитетом в 4 квартале 2019 г. проведен семинар для поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по практическому применению функционала региональной системы Правительства г. Москвы Портал Поставщиков. Кроме того, на официальном сайте Администрации Великого Новгорода размещено объявление о необходимости осуществлять закупки с использованием специализированных электронных ресурсов, в том числе Портала поставщиков. За 2019 год активного использования электронного ресурса муниципальными заказчиками, получена экономия бюджетных средств в размере 687,0 тыс.руб. |
| 1.1.2. | Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих мероприятий для муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | повышение профессионализма заказчиков товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | -"- | В 2019 год Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода было проведено совещание с муниципальными заказчиками по вопросам предупреждения совершения нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных Контрольно- счетной палатой Великого Новгорода по результатам экспертно - аналитического мероприятия "Анализ результатов аудита в сфере закупок, проведенного в ходе осуществления внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в 2018 году". Кроме того, было проведено 2 совещания по вопросам внедрения и работы региональной системы правительства Москвы – портал Поставщиков. В 3 квартале муниципальные заказчики участвовали в открытом семинаре, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области с представителями Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области по вопросам изменений Федерального закона № 44-ФЗ, вступающим в силу с 1 июля 2019 год. Также, участвовали в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области. В 4 квартале организован обучающий семинар с заказчиками на тему "Основные изменения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе при планировании закупок товаров, работ, услуг на 2020 и последующие годы", заказчики также принимали участие в семинаре, проведенном Администрацией Губернатора Новгородской области на аналогичную тему. |
| 1.1.3 | Увеличение количества закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок заказчиков | увеличение доли закупок для обеспечения муниципальных нужд, участниками которых могут являться только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие орга-низации, в общем годовом объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществленных в соответствии с Феде-ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2019-2021 годы | В 2019 году проведено 320 закупок конкурентными способами, из них 229 осуществлено с установлением ограничения участия для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (доля закупок составила 71,6%) |
| 1.2. | Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью |  |  |  |
| 1.2.1. | Опубликование и актуализация на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименовании объектов, их место-нахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и об обременении правами третьих лиц | обеспечение доступности инфор-мации об объектах, находящихся в муниципальной собственности | 2019-2021 годы, актуализация информации не реже 1 раза в год | Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети "Интернет" перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в составе муниципальной казны Великого Новгорода и свободных от прав третьих лиц. |
| 1.2.2. | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий городского округа Великий Новгород | повышение эффективности управ-ления муниципальной собственностью | 2019-2021 годы | В Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2019 году, утвержденную решением Думы Великого Новгорода от 26.12.2018 № 75 включено 27 объектов недвижимого имущества, 3 объекта движимого имущества, 100% доля ООО «Стоматологическая поликлиника №2». Продано с аукциона 5 объектов недвижимого имущества, посредством публичного предложения 1 объект недвижимого имущества. Поступления в бюджет Великого Новгорода составили 31 984 тыс. руб. |
| 1.3. | Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также аукционов по продаже права на заключение договоров их аренды | вовлечение в оборот свободных земельных участков | 2019-2021 годы | В 2019 году было объявлено 13 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования – городского округа Великий Новгород. Аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Извещения о проведении аукционов были размещены на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет httр://www.adm.nov.ru и в газете "Новгород". |
| 1.4. | Повышение информационной открытости деятельности органов власти |  |  |  |
| 1.4.1. | Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | обеспечение доступа к информации о результатах деятель-ности по развитию конкуренции | 2019-2021 годы | Информация размещена на сайте Администрации Великого Новгорода |
|  | 2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в городском округе Великий Новгород |  |  |  |
| 2.1. | Дошкольное образование |  |  |  |
| 2.1.1. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, по организации образовательной деятельности и вопросам получения субсидии из бюджета Великого Новгорода | обеспечение доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2019-2021 годы | На постоянной основе организована консультационная поддержка по организации образовательной деятельности и вопросам получения субсидии из бюджета Великого Новгорода |
| 2.1.2. | Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей негосударственным организациям, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования, доступ к бюджетному финансированию (возможность финансирования в соответствии с нормативами, установленными для государственных и муниципальных до-школьных образовательных организаций) | создание нормативно-правовых, организационно-методических и финансово-экономических условий для развития механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | 2019-2021 годы | Постановление Администрации Великого Новгорода от20.07.2017 №3065 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, из бюджета Великого Новгорода». |
| 2.1.3. | Размещение на портале комитета по образованию Администрации Великого Новгорода нормативных документов, инструкций по вопросам организации деятельности в сфере дошкольного образования | обеспечение доступности до-школьного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2019-2021 годы | Портал образование Великого Новгорода - http://vnovobr.ru Как открыть частный детский сад (памятка) Как открыть негосударственный детский сад (презентация) |
| 2.1.4. | Выплата родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с роди- телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях | повышение доступности дошкольного образования и услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | -"- | В соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, из бюджета Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 20.07.2017 г № 3065 в 2019 году частным дошкольным образовательным организациям (ООО "Сема", ООО "Витона", ИП Шестакович) предоставлены субсидии на возмещение затрат в размере 4230,9 тыс. руб, |
| 2.2. | Дополнительное образование детей |  |  |  |
| 2.2.1. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | рост числа негосударственных (частных) организаций | 2019-2021 годы | В 2019 году осуществлено информирование: о размере полученного трансферта на 2019 год – 6 организаций; об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на 2020 год – 9 организаций; о механизме работы в системе 53.ПФДО.РУ с 01.09.2019 года -3 организации; о месте получения сертификатов дополнительного образования Великого Новгорода для детей, обучающихся в частных дошкольных организациях –2 организация. |
| 2.3. | Ритуальные услуги |  |  |  |
| 2.3.1. | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, оказывающих ритуальные услуги | увеличение доли выручки организаций частной собственности в общем объеме выручки хозяйст-вующих субъектов всех форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | 2019-2021 годы | МКУ «ССВПД» в рамках плана работ оказывает 3 муниципальные услуги в соответствии с утвержденными регламентами. Всего учреждением за 2019 год количество оказываемых услуг составило 2566. |
| 2.4. | Дорожная деятельность (за исключением проектирования) |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по дорожному строительству | создание условий для входа на рынок новых участников; повы-шение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году выполнены работы по ремонту 69 участков автомобильных дорог на сумму 460 078 500 руб. |
| 2.5. | Благоустройство городской среды |  |  |  |
| 2.5.1. | Проведение открытых конкурсов на право проведения работ по благоустройству городской среды | определение организаций, осу-ществляющих работы по благо-устройству территорий на кон-курсной основе; повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Великого Новгорода за 2019 г. проведено: 30 конкурсных процедур предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.09.2017 № 3871); 5 конкурсных процедур в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
| 2.6. | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
| 2.6.1. | Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками выбора способа управления многоквартирным домом | повышение эффективности ис-пользования бюджетных средств | 2019-2021 годы | В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.02.2006 г № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» Комитетом по управлению городским хозяйством ежемесячно проводятся открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых собственниками помещений не выбран способ управления домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация. В 2019 году заключено 5 договоров управления многоквартирными домами (МКД № 48, корп.1 в мкр. Кречевицы и № 99 по ул. Б.Санкт-Петербургской с ООО «Развитие», № 12, № 14, № 16 по Промышленной ул. с ООО « «Управляющая компания «Новгородская усадьба»). |
| 2.7 | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |  |  |  |
| 2.7.1 | Разработка административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг (по необходимости) | количество утвержденных административных регламентов | 2019-2021 годы | За 2019 год разработано 11 административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг |
| 2.8 | Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  |  |
| 2.8.1 | Обеспечение совершенствования пре-доставления муниципальных услуг посредством внесения изменений в административный регламент предо- ставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предо- ставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | мониторинг предоставления муниципальных услуг | 2019-2021 годы | Постановлением Администрации Великого Новгорода от 05.09.2019 №3727 утвержден в новой редакции Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» |
| 2.9. | Развитие конкурентноспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 2.9.1. | Содействие в реализации национального проекта "Малое и среднее предпри-нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | участие в реализации национального проекта | 2019-2021 годы | С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Великом Новгороде реализуется муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде на 2017 – 2023 годы", утвержденная постановлением Администрации Великого Новгорода от 28.11.2016 № 5432. Общий объем финансирования Программы в 2019 году составляет 21,135 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Великого Новгорода – 1,275 млн. рублей, за счет внебюджетных источников – 19,860 млн. рублей. В 2019 году средства бюджета Великого Новгорода были направлены на финансирование следующих мероприятий Программы: предоставление субсидий на финансовое возмещение части затрат начинающим субъектам МСП на создание собственного бизнеса – 750,0 тыс. руб.; (Субсидии получили 6 предпринимателей). организация сбора статистической информации о деятельности предприятий малого и среднего бизнеса - 99, 975 тыс. руб.; проведение выставки товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода - 199,0 тыс. руб.; проведение ежегодного городского конкурса "Предприниматель года" – 220,0 тыс. руб. Для имущественной поддержки субъектов МСП решением Думы Великого Новгорода от 28.11.2019 № 318 утвержден в новой редакции Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который содержит 18 помещений, общей площадью 1962,28 кв.м. |
| 2.10. | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |
| 2.10.1. | Оказание содействия в проведении образовательных семинаров, круглых столов, консультаций по актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе о способах подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, включая использование с этой целью специализированных электронных сервисов | ежегодное информирование индивидуальных предпринимателей о проводимых мероприятиях | 2019-2021 годы | Размещение информации на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Малый бизнес» о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, которые реализуются АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе о проводимых семинарах и круглых столах, |
| 2.10.2. | Содействие в реализации проектного подхода в решении задач ускоренного развития малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством исполнения региональных проектов в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | обеспечение доступа к информации о проектном подходе в решении задач развития малого и среднего предпри-нимательства | 2019-2021 годы | В 2019 году Администрация Великого Новгорода не принимала участия в реализации региональных направлений национального проекта «Малое предпринимательство». В Администрации Великого Новгорода разработано Положение об организации проектной деятельности (постановление Администрации Великого Новгорода от 26.01.2018 №293 в редакции постановления Администрации Великого Новгорода от 19.07.2019 №2953) |
| 2.11 | Повышение финансовой грамотности населения |  |  |  |
| 2.11.1 | Реализация совместно с кредитными учреждениями комплекса мер по повы-шению уровня финансовой грамотности подрастающего поколения, в том числе проведение открытых уроков по финансовой грамотности в образовательных учреждениях | проведение открытых уроков по финан-совой грамотности в образовательных учреждениях | 2019-2021 годы | Размещение информационных материалов по финансовой грамотности на официальном сайте образовательных организаций. Участие в он-лайн уроках финансовой грамотности. Организация экскурсий для учащихся в банки города. Разработаны дополнительные общеразвивающие программы для детей по финансовой грамотности и основам предпринимательства («Семейный бюджет», «Азбука финансовой грамотности», «Беседы о финансовой грамотности», «Экономическое воспитание школьников: формирование предпосылок финансовой грамотности»). |